实施计划 · 天津上线版

康伴 RAG 医疗 Agent

完整落地计划

架构、公共与家庭知识库、受控工具、天津医生推荐、安全评测与发布

版本  1.1

日期  2026 年 8 月 12 日

状态  架构修订 · 待实施

覆盖范围  天津市 · 面向真实用户上线

产品边界  本产品定位为健康信息辅助工具，不替代医生诊断；不得由人工智能自动开具处方或自行决定药品剂量。

# 1. 执行摘要

最终建议  保留并增强 kangban-server 作为唯一康伴业务应用服务与安全边界；不接入或部署独立 agent-service，在 kangban-server 内部建设康伴医疗 Agent 编排与 RAG 模块；新建 PostgreSQL + pgvector 独立向量数据库；前端继续使用既有 /consultation 接口。

本计划将康伴从当前的单次 AI 问诊调用升级为可上线的医疗辅助 Agent。它由公共医学知识、家庭私有病历、实时结构化健康数据、受控业务工具和天津医院医生目录共同组成。RAG 负责提供可追溯证据，工具负责读取或执行真实业务，模型只负责理解、规划和解释。

## 1.1 已锁定决策

| 决策项 | 定稿内容 |
| --- | --- |
| 产品定位 | 健康信息辅助 Agent，不自动诊断、开方或决定剂量 |
| 外部入口 | kangban-web 继续调用 kangban-server /consultation |
| Agent 形态 | 复用现有康伴调用链，在 kangban-server 内置医疗 Agent；不部署独立 agent-service |
| 向量数据库 | 新建独立 PostgreSQL + pgvector |
| 公共知识 | 官方或合法授权资料，必须审核后发布 |
| 家庭知识 | 病历 OCR 完成后事件驱动索引，按家庭权限实时过滤 |
| 健康与用药事实 | 从 MySQL 工具实时读取，不作为向量事实副本 |
| 医院医生范围 | 仅天津；科室匹配 60%、医院级别 25%、职称 15% |
| 写入动作 | 先产生草案，用户明确确认后由 kangban-server 执行 |
| 管理后台 | 首期建设上传、审核、发布、撤回、重建与数据纠错 |

## 1.2 明确不做

- 不让模型或 Agent 编排层直接操作康伴 MySQL/Mapper；只能调用受控业务 Service。

- 不允许仅凭一句“好的”执行健康或用药写入。

- 不建设无限制网页爬虫，不把普通互联网搜索结果直接放入医学回答。

- 不把模型生成的聊天答案自动写回知识库。

- 不宣称“全市最好医生”或使用付费、流量、无法验证评价参与排序。

- 没有正式数据接口前，不承诺实时号源、挂号成功或医生即时出诊状态。

# 2. 目标架构与职责边界

kangban-web
  ↓  /consultation
kangban-server 〔JWT / 家庭权限 / 会话 / SSE / 业务写入 / 审计〕
  ├─ 内置康伴医疗 Agent 〔意图路由 / RAG / 工具规划 / 模型 / 安全策略〕
  │  ├─ PostgreSQL + pgvector 〔知识、向量、医院、医生、入库任务〕
  │  ├─ MinIO 〔原始文档〕
  │  └─ Embedding / Rerank / Chat Model
  ├─ MySQL 〔用户、家庭、病历、健康、用药〕
  └─ Redis 〔Outbox、缓存、限流、幂等和后台任务〕

| 组件 | 负责 | 不负责 |
| --- | --- | --- |
| kangban-web | 聊天、引用、操作确认卡、医院医生卡、管理后台 | 不直接访问模型、向量库或业务 Service |
| kangban-server | 身份、家庭授权、会话、SSE、内置 Agent、RAG 编排、业务校验、写入和审计 | 不允许模型直接访问 Mapper 或绕过确认流程 |
| kangban-server 内置 Agent | 意图、RAG、上下文、工具规划、模型调用、引用和风险策略 | 不直接操作业务 Mapper，不绕过业务 Service 和权限校验 |
| RAG PostgreSQL + pgvector | 知识生命周期、Chunk、向量、医院医生目录、入库任务 | 不成为健康和用药事实源 |
| MinIO / Redis | 原文件；事件、缓存、限流和幂等 | 不得存储明文密钥或无限期敏感日志 |

## 2.1 当前代码接入点

- kangban-server 当前在 ConsultationService 中通过 AiConsultationClient.consult(sessionId, userContent, patientData) 获取回复；目标是在保持该 Provider 接口和 /consultation 契约的前提下，引入 KangbanMedicalAgent，输出流式事件、引用和动作草案。

- ConsultationService 继续负责会话归属、家庭权限、保存用户消息和最终回复。

- PatientHealthContextService 继续生成最近 30 天健康指标、当前用药和最近病历的结构化上下文。

- HealthService、MedicationService 和药物相互作用能力作为受控工具的最终执行入口。

- MedicalRecordService 在 OCR 成功、删除和权限变化时写入 Outbox 事件，驱动家庭知识索引。

# 3. 容量目标与上线指标

| 指标 | 目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 用户规模 | 50,000 注册用户；5,000 日活 | 天津首期容量设计，不是业务预测 |
| Agent 并发 | 峰值 80 条同时进行的 SSE 会话 | 压测按混合问答与工具场景执行 |
| 公共知识 | ≤ 5,000 份文档；约 400,000 Chunk | 全部已审核且可追溯 |
| 家庭病历 | ≤ 200,000 份；约 1,600,000 Chunk | 按家庭授权实时过滤 |
| 总向量 | ≤ 2,000,000 | 超出前重新评估索引和向量引擎 |
| 医院医生 | ≤ 1,500 家机构；≤ 50,000 名医生 | 仅天津且必须有来源 |
| 检索延迟 | 80 并发下 p95 ≤ 700ms | 不含模型生成时间 |
| 流式体验 | 首个状态事件 p95 ≤ 1s；首个有效 Token p95 ≤ 5s | 模型故障需给出降级状态 |
| 可用性 | 公开 API 月可用性 ≥ 99.9% | RPO 15 分钟；RTO 2 小时 |
| 安全底线 | 跨家庭泄漏 0；未确认写入 0 | 任何一次命中即阻止上线 |

# 4. 数据来源与更新策略

## 4.1 公共医学知识

- 国家及天津卫生健康部门公开发布的健康科普、指南和政策。

- 合法取得的临床指南、专家共识、疾病资料和急症分诊资料。

- 官方药品说明书、禁忌、不良反应和药物相互作用资料。

- 检验指标、体检项目和常见检查解读资料。

- 管理员上传的内部内容；必须由医学审核员审核后发布。

- 白名单网页只做定期更新检查，抓取结果默认进入草稿，不能自动发布。

数据纪律  不纳入无来源公众号文章、未授权商业医学网站、普通互联网搜索结果、未审核自动抓取内容或模型自行生成的答案。

## 4.2 家庭私有知识

- 新病历上传并完成 OCR 后，通过事件自动建立私有索引。

- 对现有历史病历执行一次性补建，支持暂停、恢复和幂等重跑。

- 删除病历时先写检索墓碑，60 秒内停止召回，随后清理文件、Chunk、向量和缓存。

- 家庭权限取消后，下一次查询立即失去访问权，不等待异步向量删除。

- 用户可以查看本次回答使用了哪些公共资料和家庭资料。

- 血压、血糖、体温、健康趋势和用药计划从 MySQL 工具实时读取。

## 4.3 天津医院和医生目录

- 医院基础信息优先采用天津市卫健委公开医院目录。

- 医保定点属性采用天津医保局发布的季度 XLSX。

- 科室、医生、职称和擅长方向来自医院官网，并经后台人工审核。

- 本次未确认到统一、稳定且已明确授权的天津医生开放 API，因此首期不依赖该假设。

- 医院信息每周检查；医保名单跟随官方发布；医生信息每 30 天重新验证。

医生匹配公式  总分 = 科室匹配度 × 60% + 医院级别 × 25% + 医生职称 × 15%。科室不匹配时不得仅凭职称进入结果；排序由确定性代码计算，LLM 只解释。

# 5. 完整 RAG 技术规格

## 5.1 入库流水线

上传或同步 → MIME/病毒检查 → 解析或 OCR → 文本清洗 → 标题与段落感知切片
→ Embedding → 入库 → 抽样检查 → 医学审核 → 发布

- 支持 PDF、DOCX、Markdown、TXT、HTML、PNG 和 JPG。

- Chunk 初始范围 500～800 Token，重叠 80～120 Token。

- 保留标题、章节、页码、表格说明、原始文档 ID、来源 URL 和有效期。

- 通过 SHA-256 去重；修改生成新版本，不覆盖历史版本。

- 只允许已发布、未过期、未撤回版本参与检索。

- Embedding 模型、维度和生成时间写入版本元数据。

## 5.2 检索与生成

问题规范化 → 授权范围计算 → 向量 Top 30 + 标题/关键词 Top 20
→ RRF 合并 → Rerank → Top 5～8 → 6,000 Token 上下文 → 带引用生成

- 公共知识与家庭知识分别检索，再统一重排。

- 家庭权限必须在检索阶段生效，禁止先全库搜索后过滤。

- 证据不足时明确说明当前知识库没有足够依据。

- 资料冲突时展示冲突，并优先使用更新且可信等级更高的来源。

- 引用至少包含文档名、版本、页码或章节、来源和更新时间。

- 首选 1024 维 text-embedding-v4 和 qwen3-rerank；家庭数据上线前必须通过第三方处理合规评审，否则统一改用私有部署 BGE-M3 并重建向量。

# 6. 分阶段实施清单

## 6.1 阶段 0：产品、安全与数据基线

阶段目标  先固定医疗边界、来源授权、权限矩阵、接口协议和可量化评测集，避免边做边改。

- P0-001  固定产品文案为健康信息辅助，禁止 AI 医生、自动诊断、自动开方等表述。

- P0-002  编写医学回答边界、急症提示、拒答和人工就医规则。

- P0-003  明确公共资料授权、转载、更新和医学审核责任人。

- P0-004  设计家庭病历索引的单独同意、撤回和删除流程。

- P0-005  建立系统管理员与医学审核员两个后台角色。

- P0-006  建立至少 300 条医学检索黄金问题。

- P0-007  建立 100 条工具调用和参数提取用例。

- P0-008  建立 100 条提示词注入、越权和恶意文档用例。

- P0-009  固定 /consultation 外部 API、内部 Java Agent 接口和 SSE 事件协议。

- P0-010  明确 agent/agent-service 不纳入生产调用链；仅评审并迁移可复用的工具注册、调用循环和模型适配逻辑。

退出门禁  产品边界、数据授权、权限矩阵、接口协议和评测集全部评审通过。

## 6.2 阶段 1：Agent 内置模块与基础设施

阶段目标  在 kangban-server 内建立可观测的 Agent 内置模块和独立向量数据库，不新增 Agent 应用服务。

- INF-001  在 kangban-server 新增 com.kangban.agent 和 com.kangban.rag 模块，不接入独立 agent-service。

- INF-002  复用 kangban-server 的 Java 17、Spring Boot 3.5.x、配置和发布体系。

- INF-003  建立 AgentRequest、AgentEvent、Citation 和 ActionProposal 类型。

- INF-004  建立 AgentExecutionContext，携带 actor、subject、family scope、sessionId 和 runId；上下文只由服务端构造。

- INF-005  新建 PostgreSQL + pgvector 实例、最小权限用户和独立数据库。

- INF-006  使用 Flyway 管理 RAG 向量数据库，禁止生产环境启动时自动改表。

- INF-007  Redis 增加 RAG/Agent 独立命名空间、限流、幂等和事件消费。

- INF-008  为 Agent/RAG 配置独立线程池、连接池、超时、限流和熔断，避免阻塞主业务请求。

- INF-009  打通 traceId、runId 和 sessionId 在控制器、Agent、检索和工具之间的传播。

- INF-010  建立开发、测试、预发布和生产四套配置。

- INF-011  接入密钥管理，日志和异常不得输出提示词正文、病历或凭据。

- INF-012  建立数据库备份、恢复和向量索引重建脚本。

- INF-013  增加 kangban-server Agent 模块、PostgreSQL、Embedding 和模型服务健康检查。

- INF-014  扩展 kangban-server 现有构建、镜像、安全扫描和部署流水线，不新增 Agent 部署单元。

退出门禁  kangban-server 内置 Agent 可稳定完成检索、工具编排和模型调用；迁移、备份、恢复和健康检查全部通过。

## 6.3 阶段 2：公共知识库与管理后台

阶段目标  实现从资料进入系统到审核发布、检索引用、撤回重建的完整生命周期。

- KB-001  建立知识库、来源、文档、版本、Chunk、任务和审核记录模型。

- KB-002  支持 PDF、DOCX、Markdown、TXT、HTML、PNG 和 JPG。

- KB-003  扫描件复用现有 OCR 能力，并保留页码映射。

- KB-004  实现校验、去重、解析、切片、Embedding 和索引任务。

- KB-005  实现失败重试、断点续跑、取消和重新索引。

- KB-006  实现来源白名单同步器，所有同步结果默认进入草稿。

- KB-007  实现草稿、待审核、已发布、已撤回、已过期状态机。

- KB-008  实现文档版本比较和回滚。

- KB-009  实现向量召回、关键词召回、融合与重排。

- KB-010  实现引用编号、版本和原文位置定位。

- KB-011  建设上传、批量导入、解析预览和 Chunk 预览页面。

- KB-012  建设医学审核、发布、撤回和重新索引页面。

- KB-013  建设任务失败、数据来源、更新时间和质量看板。

- KB-014  导入首批官方医学资料并完成抽样审核。

- KB-015  所有后台操作强制记录审计日志。

退出门禁  上传文档可完整追踪至引用答案；撤回后 60 秒内不再召回。

## 6.4 阶段 3：家庭私有 RAG

阶段目标  将病历 OCR 结果安全地转化为家庭私有知识，并保证撤权和删除立即生效。

- PRIV-001  在 OCR 成功、修改、删除和权限变化处写入 MySQL Outbox 事件。

- PRIV-002  kangban-server 后台消费者幂等处理事件并创建或更新私有索引。

- PRIV-003  为历史病历实现可暂停、可恢复的补建任务。

- PRIV-004  Chunk 保存 ownerUserId、subjectUserId、familyId、memberId 和 visibility。

- PRIV-005  每次查询由 kangban-server 实时计算授权范围。

- PRIV-006  复用并扩展 FamilyAccessService 权限语义。

- PRIV-007  撤权后立即阻断检索，不依赖异步向量删除完成。

- PRIV-008  删除资料时先写墓碑，再清理文件、Chunk、向量和缓存。

- PRIV-009  回答中区分公共医学资料与家庭私有资料引用。

- PRIV-010  提供本次使用了哪些个人资料的可见说明。

- PRIV-011  禁止将聊天答案自动写回家庭知识库。

- PRIV-012  完成跨用户、跨家庭、撤权、删除和缓存竞态测试。

退出门禁  任何未授权身份都无法通过检索、缓存、引用或错误消息获得家庭资料。

## 6.5 阶段 4：Agent 编排与真实流式对话

阶段目标  用确定性路由约束医疗场景，在保持前端接口稳定的同时提供 RAG、工具和真实流式事件。

- AGT-001  分类医学问答、个性化健康、医院查询、医生推荐、用药计划、健康记录和高风险急症。

- AGT-002  医学问题默认强制检索，不由模型自行决定是否使用知识库。

- AGT-003  个性化问题组合公共 RAG、家庭 RAG 和结构化患者上下文。

- AGT-004  限制最多 5 次工具迭代、总超时和单工具超时。

- AGT-005  建立短期消息窗口和会话摘要，Chunk 不永久写入历史。

- AGT-006  建立来源优先级、冲突处理、证据不足和拒答模板。

- AGT-007  识别高风险描述并优先提示及时线下急救。

- AGT-008  将整段字符串返回替换为真正的 Token 流。

- AGT-009  SSE 支持 thinking、token、citation、action、warning、done 和 error。

- AGT-010  持久化引用、Agent 运行版本和最终答复。

- AGT-011  增加模型超时、熔断、有限重试和备用模型。

- AGT-012  Agent 模块或外部模型不可用时明确降级，不生成伪造医学回答。

- AGT-013  保持现有 /consultation 前端调用契约。

- AGT-014  建立 Prompt、模型和检索配置版本管理。

退出门禁  同步、SSE、重试和断线恢复得到同一最终回复与同一组引用。

## 6.6 阶段 5：受控工具与确认写入

阶段目标  把健康记录和用药提醒能力封装为最小权限工具，所有写操作采用两阶段确认。

- TOOL-001  实现 get_patient_health_context。

- TOOL-002  实现 get_health_trends。

- TOOL-003  实现 get_medications。

- TOOL-004  实现 check_drug_interactions。

- TOOL-005  实现 search_public_medical_knowledge。

- TOOL-006  实现 search_family_medical_documents。

- TOOL-007  实现 search_hospitals 和 recommend_doctors。

- ACT-001  新增 agent_actions 表和状态机。

- ACT-002  实现用药计划草案；剂量和频次不得由模型补全。

- ACT-003  实现健康记录草案；校验指标、单位、时间和值域。

- ACT-004  新增动作确认和取消接口。

- ACT-005  草案 15 分钟后自动失效。

- ACT-006  确认时重新验证登录、家庭权限、参数和业务状态。

- ACT-007  使用唯一幂等键，重复确认不得重复写入。

- ACT-008  最终通过现有 MedicationService 和 HealthService 执行。

- ACT-009  为家庭用药新增明确的 MANAGE_MEDICATIONS 权限。

- ACT-010  提议、确认、取消、成功和失败全部记录审计。

- ACT-011  前端显示结构化确认卡，禁止自然语言一句话执行。

- ACT-012  失败时返回真实可恢复状态，不能让模型声称已成功。

退出门禁  每次写入都有明确确认、权限检查、幂等保护、真实执行结果和审计记录。

## 6.7 阶段 6：天津医院与医生匹配

阶段目标  建立可维护、可解释、可追溯的天津医疗机构和医生结构化目录。

- TJ-001  建立医院、院区、科室、医生、职称和数据来源表。

- TJ-002  导入天津卫健委医院目录。

- TJ-003  导入天津医保定点医疗机构季度名单。

- TJ-004  建立医院官网白名单和人工采集模板。

- TJ-005  后台支持 Excel 导入、差异预览和审核。

- TJ-006  建立标准科室词典和别名映射。

- TJ-007  实现科室 60%、医院级别 25%、职称 15% 的确定性排序。

- TJ-008  推荐结果展示各项分数、来源和更新时间。

- TJ-009  医院每周检查；医保名单跟随官方周期；医生每 30 天验证。

- TJ-010  不展示未经确认的实时号源和预约状态。

- TJ-011  建立纠错、下架和来源失效处理。

- TJ-012  同一输入重复运行时排序结果必须一致。

- TJ-013  前端使用匹配医生推荐，禁止全市最好等营销表述。

退出门禁  推荐结果全部来自已审核记录，排序可复算、可解释、可追溯。

## 6.8 阶段 7：前端与管理体验

阶段目标  让用户看懂证据、权限和动作，让管理员能够完整管理知识生命周期。

- WEB-001  答案增加引用角标和资料抽屉。

- WEB-002  区分公共资料和家庭私有资料。

- WEB-003  增加用药与健康记录确认卡。

- WEB-004  增加医院卡片和医生匹配依据。

- WEB-005  增加 AI 生成内容显著标识。

- WEB-006  增加证据不足、服务降级和高风险就医提示。

- WEB-007  增加投诉、纠错和不满意反馈入口。

- WEB-008  建设知识库、医院医生、审核和失败任务管理页面。

- WEB-009  验证移动端、断线重连和重复提交。

- WEB-010  保持现有家庭成员切换与隔离行为。

退出门禁  用户能够查看来源、确认动作、理解失败；管理员能够审核、发布、撤回和重建。

## 6.9 阶段 8：测试、安全与发布

阶段目标  以可量化质量、安全、性能、恢复和合规门禁替代主观上线判断。

- REL-001  单元测试覆盖解析、切片、权限、排序、参数校验和状态机。

- REL-002  使用 Testcontainers 验证 MySQL、pgvector、Redis 和 MinIO。

- REL-003  300 条黄金问题的 Recall@10 不低于 85%。

- REL-004  人工评审引用正确率不低于 95%。

- REL-005  无证据问题正确拒答率不低于 90%。

- REL-006  工具选择与参数正确率不低于 95%。

- REL-007  未授权读取和未确认写入必须 100% 拦截。

- REL-008  医生排序复算一致率必须为 100%。

- REL-009  执行恶意文档、间接提示词注入和数据外泄红队测试。

- REL-010  执行 80 并发 SSE 和 2 百万向量压测。

- REL-011  执行数据库恢复、向量重建和 MinIO 恢复演练。

- REL-012  监控检索耗时、零结果率、引用率、工具失败率、Token 和成本。

- REL-013  链路追踪默认不记录提示词、病历正文或工具参数。

- REL-014  建立模型故障、知识污染、错误资料和隐私事件预案。

- REL-015  完成隐私政策、同意、删除流程和第三方模型处理审查。

- REL-016  医学审核人员完成上线抽查并签字。

- REL-017  依次完成内部、5%、25% 和 100% 灰度。

- REL-018  保留 RAG、工具和医生推荐独立功能开关。

- REL-019  严重越权、安全事件或错误写入立即关闭相关功能。

- REL-020  全量上线稳定 7 天后结束发布观察期。

退出门禁  所有质量、安全、性能、恢复、医学审核和合规门禁通过；不存在开放高风险项。

# 7. 数据模型与接口清单

## 7.1 RAG PostgreSQL（独立数据库）

| 表 | 用途 |
| --- | --- |
| knowledge_bases | 知识库定义、范围和状态 |
| knowledge_sources | 来源、授权、可信等级和同步策略 |
| knowledge_documents | 文档主记录、范围、所有者和当前版本 |
| knowledge_document_versions | 版本、校验和、状态、有效期和审核信息 |
| knowledge_chunks | 正文、页码、元数据和 1024 维向量 |
| ingestion_jobs | 入库、重建、删除任务和失败原因 |
| hospitals / departments | 天津医院、院区和标准科室 |
| doctors / doctor_departments | 医生、职称、科室、来源和验证时间 |
| source_sync_batches | 外部数据同步批次和差异 |
| retrieval_evaluations | 检索评测、反馈和配置版本 |

## 7.2 康伴 MySQL 新增

| 表 | 用途 |
| --- | --- |
| chat_message_citations | 保存回答引用及来源版本 |
| agent_actions | 动作草案、确认、执行、幂等和结果 |
| agent_outbox_events | 病历、删除和权限变化的可靠事件 |
| agent_consent_records | 家庭知识处理同意、撤回和版本 |

## 7.3 最小接口集

| 范围 | 接口 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 公开 | POST /consultation/sessions/{id}/messages | 保存用户消息，保持现有契约 |
| 公开 SSE | GET /consultation/sessions/{id}/stream | 输出状态、Token、引用、动作和完成事件 |
| 公开 | POST /consultation/actions/{id}/confirm | 确认并执行动作 |
| 公开 | POST /consultation/actions/{id}/cancel | 取消待确认动作 |
| 管理 | /admin/knowledge/** | 上传、审核、发布、撤回、重建和任务查询 |
| 管理 | /admin/provider-directory/** | 天津医院医生导入、审核和纠错 |
| 内部 Java | KangbanMedicalAgent.run(AgentRequest) | 由 ConsultationService 启动内置 Agent 并接收事件流 |
| 内部 Java | PatientContextTool.load(AgentExecutionContext) | 按服务端授权上下文读取患者数据 |
| 内部 Java | DrugInteractionTool.check(AgentExecutionContext, request) | 调用现有规则 Service 执行药物相互作用检查 |

# 8. Agent 工具与动作状态机

## 8.1 读取工具

- get_patient_health_context：读取授权对象的结构化患者信息。

- get_health_trends：读取健康趋势，不进行向量召回。

- get_medications：读取当前有效用药和提醒。

- check_drug_interactions：复用现有规则服务。

- search_public_medical_knowledge：检索已发布公共知识。

- search_family_medical_documents：检索本次授权范围内的家庭资料。

- search_hospitals：查询天津医院结构化目录。

- recommend_doctors：执行确定性匹配和排序。

## 8.2 写入动作

DRAFT → PENDING_CONFIRMATION → CONFIRMED → EXECUTING → SUCCEEDED
                                      └→ FAILED
DRAFT / PENDING_CONFIRMATION → CANCELLED 或 EXPIRED

- Agent 只产生结构化草案，不直接调用写入接口。

- 前端展示药品、剂量、频次、时间、对象或健康指标、数值、单位和记录时间。

- 用户点击确认后，kangban-server 重新校验身份、家庭权限、参数、有效期和幂等键。

- 执行结果由业务服务返回并落审计；模型不得自行声称成功。

# 9. 安全、隐私与合规门禁

| 控制面 | 要求 |
| --- | --- |
| 身份与授权 | AgentExecutionContext 仅由 kangban-server 根据登录态和家庭权限构造，不接受客户端传入 actor、subject 或 family scope。 |
| 最小权限 | 读取工具与写入动作分离；家庭健康新增和用药管理使用独立权限。 |
| 提示词注入 | 把检索文档视为不可信数据，隔离指令与内容，执行恶意文档红队测试。 |
| 敏感日志 | 日志仅记录 ID、状态、耗时和计数，不记录病历、完整问题、Chunk 或密钥。 |
| 模型处理 | 确认第三方处理目的、地域、保留和删除；不满足时切换私有 Embedding。 |
| 删除与撤权 | 授权实时校验；墓碑先行；物理删除可追踪并有完成证明。 |
| 内容治理 | 显示 AI 生成标识，提供投诉、举报、纠错和人工处置流程。 |
| 医疗边界 | 不自动诊断或处方；高风险描述优先建议线下及时就医。 |
| 上线合规 | 由医学、隐私、安全和法律负责人完成适用性审核并签字。 |

硬性门禁  任何跨家庭泄漏、未确认写入、伪造引用、错误声称写入成功或自动生成处方均为阻断上线的问题。

# 10. 测试矩阵与发布策略

| 测试层 | 最低覆盖 |
| --- | --- |
| 单元 | 解析、切片、权限表达式、排序、参数和值域、状态机 |
| 集成 | MySQL、pgvector、Redis、MinIO、OCR、模型和内部签名 |
| RAG 评测 | 300 条黄金问题；Recall@10 ≥ 85%；引用正确率 ≥ 95% |
| Agent 评测 | 100 条工具用例；选择与参数正确率 ≥ 95% |
| 安全 | 跨家庭、撤权、缓存、提示注入、文档投毒和数据外泄 |
| 性能 | 80 并发 SSE、2 百万向量、入库和重建压测 |
| 恢复 | PostgreSQL、MinIO、MySQL Outbox 和索引重建演练 |
| 医学审核 | 医学内容、急症提示、拒答、证据冲突和药物场景抽查 |

## 10.1 灰度与回滚

- 内部测试环境稳定后进入预发布，使用脱敏或合成数据。

- 生产按 5%、25%、100% 用户比例灰度，每阶段观察错误、安全、引用和写入指标。

- 保留 rag.enabled、agent.tools.enabled 和 doctor.recommendation.enabled 独立开关。

- 严重越权、安全事件、错误写入或大面积引用异常立即关闭对应功能。

- 全量稳定 7 天后才能结束发布观察期。

# 11. 排期、团队与里程碑

| 工作包 | 周期 | 主要参与者 |
| --- | --- | --- |
| 产品边界、数据和接口设计 | 1～2 周 | 产品、后端、医学、合规 |
| Agent 内置模块和 pgvector 基础设施 | 2 周 | 后端、DevOps |
| 公共知识库和管理后台 | 3 周 | 后端、前端、医学审核 |
| 家庭私有 RAG | 2 周 | 后端、安全、测试 |
| Agent 编排与流式接口 | 2～3 周 | 后端、前端 |
| 业务工具和确认流程 | 2～3 周 | 后端、前端、测试 |
| 天津医院医生模块 | 2 周 | 后端、数据运营、前端 |
| 安全、评测、压测和灰度 | 3 周 | 测试、DevOps、医学、合规 |

资源假设  2 名后端、1 名前端、1 名测试/运维共享，医学审核和合规兼职参与。并行后预计 14～18 周达到正式上线门槛；单人全栈实施约 28～36 周。

# 12. 主要风险与控制

| 风险 | 等级 | 主要控制 |
| --- | --- | --- |
| 医学资料错误或过期 | 高 | 可信等级、医学审核、有效期、版本和撤回 |
| 家庭数据越权 | 极高 | 实时授权、服务端上下文、检索前过滤、零泄漏测试 |
| 模型错误调用工具 | 高 | 确定性路由、参数校验、两阶段确认、幂等 |
| RAG 投毒或间接提示注入 | 高 | 来源白名单、内容隔离、最小权限、红队测试 |
| 医生信息不准确 | 中高 | 官方来源、人工审核、30 天验证、纠错下架 |
| 外部模型不可用或变更 | 中高 | Provider 接口、版本固定、熔断、备用模型 |
| pgvector 性能不足 | 中 | HNSW 调优、负载测试、VectorStore 可替换 |
| 上线合规不完整 | 极高 | 隐私、安全、医疗和法律联合门禁 |

# 13. 参考来源

1. 国家卫健委：《互联网诊疗监管细则（试行）》

2. 中国人大网：《中华人民共和国个人信息保护法》

3. 天津市卫健委：市属医院公开目录

4. 天津市医保局：定点医疗机构名录公告

5. pgvector：Open-source vector similarity search for PostgreSQL

6. 阿里云百炼：向量与重排序模型

7. BAAI：BGE-M3 模型说明

8. OWASP：LLM Prompt Injection Prevention Cheat Sheet

9. 生成式人工智能服务管理暂行办法

10. 人工智能拟人化互动服务管理暂行办法

文档状态  本文件是实施基线。实际开发中，模型版本、数据授权、接口和监管适用性发生变化时，必须通过版本化变更记录更新，不得静默修改生产行为。